## Hoja 1
PUNTO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHE COMPROMISO ENTREGA | COMENTARIOS | ESTATUS
US 0001 | REALIZAR ACCIÓN DE FOLLOW | PEDRO | 2024-04-24 |  | CERRADO | ABIERTO
US 0002 | OBTENER CANTIDAD DE USUARIOS QUE SIGUEN A UN VENDEDOR | ALVARO | 2024-04-24 |  | CERRADO | CERRADO
US 0003 | OBTENER UN LISTADO DE USUARIOS QUE SIGUEN A UN VENDEDOR | ALEXIS | 2024-04-24 |  | CERRADO
US 0004 | OBTENER UN LISTADO DE TODOS LOS VENDEDORES QUE SIGUEN UN USUARI0 | FRANCISCO | 2024-04-24 |  | CERRADO
US 0005 | DAR DE ALTA UNA PUBLICACIÓN | CESAR | 2024-04-24 |  | CERRADO
US 0006 | OBTENER UN LISTADO DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS POR VENDEDORES QUE UN USUARIO SIGUE EN LAS ULTIMAS DOS SEMANAS | JONA | 2024-04-24 |  | CERRADO
US 0007 | PODER REALIZAR UNFOLLOW | ALVARO | 2024-04-24 |  | CERRADO
US 0008 | ORDENAMIENTO ALFABETICO ASC DESC | MAU | 2024-04-24 |  | CERRADO
US 0009 | ORDENAMIENTO DE FECHA ASC DESC | MAU | 2024-04-24 |  | CERRADO
Configuración proyecto base | Configurar un proyecto base en spring boot | TODOS | 2024-04-23 |  | CERRADO
CONFIGURACIÓN GITHUB | CONFIGURAR GITHUB PARA PODER TRABAJAR EN CONJUNTO | TODOS | 2024-04-23 |  | CERRADO
CONFIGURACIÓN POSTMAN | CONFIGURAR POSTMAN PARA ENDPOINTS | TODOS | 2024-04-23 |  | CERRADO

## Hoja 2
| Situaciones de entrada | Comportamiento Esperado | ENCARGADO |  | Deadline
T-0001 | Verificar que el usuario a seguir exista. (US-0001). | Se cumple: Permite continuar con normalidad. No se cumple: Notifica la no existencia mediante una excepción. | Pedro |  | Miercoles 8 AM
T-0002 | Verificar que el usuario a dejar de seguir exista. (US-0007). | Se cumple: Permite continuar con normalidad. No se cumple: Notifica la no existencia mediante una excepción. | Francisco
T-0003 | Verificar que el tipo de ordenamiento alfabético exista (US-0008) name_asc , name_desc | Se cumple: Permite continuar con normalidad. No se cumple: Notifica la no existencia mediante una excepción. | Mau | Cesar
T-0004 | Verificar el correcto ordenamiento ascendente y descendente por nombre. (US-0008) | Devuelve la lista ordenada según el criterio solicitado | Mau | Cesar
T-0005 | Verificar que el tipo de ordenamiento por fecha exista (US-0009) date_asc , date_desc | Se cumple: Permite continuar con normalidad. No se cumple: Notifica la no existencia mediante una excepción. | Jonathan
T-0006 | Verificar el correcto ordenamiento ascendente y descendente por fecha. (US-0009) | Devuelve la lista ordenada según el criterio solicitado | Jonathan
T-0007 | Verificar que la cantidad de seguidores de un determinado usuario sea correcta. (US-0002) | Devuelve el cálculo correcto del total de la cantidad de seguidores que posee un usuario. | Alvaro
T-0008 | Verificar que la consulta de publicaciones realizadas en las últimas dos semanas de un determinado vendedor sean efectivamente de las últimas dos semanas. (US-0006) | Devuelve únicamente los datos de las publicaciones que tengan fecha de publicación dentro de las últimas dos semanas a partir del día de la fecha. | Alexis
Dato/Parámetro | ¿Obligatorio? | Validación | Mensaje de error | Entidad
user_id | Si | Que el campo no esté vacío. Mayor 0 | El id no puede estar vacío. El id debe ser mayor a cero | requestPostDTO
date | SI | Que el campo no esté vacío. | La fecha no puede estar vacía. | requestPostDTO
product_id | SI | Que el campo no esté vacío. Mayor 0 | La id no puede estar vacía. El id debe ser mayor a cero | ProductDtO
product_name | SI | Que el campo no esté vacío. Longitud máxima de 40 caracteres. Que no posea caracteres especiales (%, &, $, etc), permite espacios. | El campo no puede estar vacío. La longitud no puede superar los 40 caracteres. El campo no puede poseer caracteres especiales. | ProductDtO
type | SI | Que el campo no esté vacío. Longitud máxima de 15 caracteres. Que no posea caracteres especiales (%, &, $, etc) | El campo no puede estar vacío. La longitud no puede superar los 15 caracteres. El campo no puede poseer caracteres especiales. | ProductDtO
brand | SI | Que el campo no esté vacío. Longitud máxima de 25 caracteres. Que no posea caracteres especiales (%, &, $, etc) | La longitud no puede superar los 25 caracteres. El campo no puede estar vacío. El campo no puede poseer caracteres especiales. | ProductDtO
color | SI | Que el campo no esté vacío. Longitud máxima de 15 caracteres. Que no posea caracteres especiales (%, &, $, etc) | El campo no puede estar vacío. La longitud no puede superar los 15 caracteres. El campo no puede poseer caracteres especiales. | ProductDtO
notes | NO | Longitud máxima de 80 caracteres. Que no posea caracteres especiales (%, &, $, etc), permite espacios. | La longitud no puede superar los 80 caracteres. El campo no puede poseer caracteres especiales. | ProductDtO
category | SI | Que el campo no esté vacío. | El campo no puede estar vacío. | requestPostDTO
price | SI | Que el campo no esté vacío El precio máximo puede ser 10.000.000. | El campo no puede estar vacío. El precio máximo por producto es de 10.000.000 | requestPostDTO

## Hoja 3
[9 empty] | Entrega de Equipo | Entrega Individual |  |  | Presentacion
| Actividad | % Avance | Unidades | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-24
1 | Diagramas | 100% | 2 | 1 | 1
1.1 | Crear Diagrama de BD | 100% | 1 | 1
1.2 | Crear script de Base de Datos | 100% | 1 |  | 1
1.3 | Crear Script de Inserts | 100% | 1 |  | 1
2 | Diagrama de Clases | 100% | 2 | 1 | 1
3 | Crear Proyecto Base de Fury | 100% | 1 |  | 1
3.1 | Crear Repositorio | 100% | 1 |  | 1
3.2 | Clonar Repositorio | 100% | 1 |  | 1
4 | Auth Token (Spring Security) | 100% |  | 1
4.1 | Investigación | 100% | 1 | 1
4.2 | Implementación | 100% | 1 | 1
4.3 | Pruebas | 100% | 1 | 1
5 | Requerimiento 1 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
5.1 | Inicio: Commit inicial | 100% | 1 |  |  | 1
5.2 | Desarrollo | 100% | 2 |  |  | 1 | 1
5.3 | Testing | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
5.4 | Merge | 100% | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
6 | Requerimiento 2 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
6.1 | Inicio: Commit inicial | 100% | 1 |  |  | 1
6.2 | Desarrollo | 100% | 2 |  |  | 1 | 1
6.3 | Testing | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 1
6.4 | Merge | 100% | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
7 | Requerimiento 3 | 100% |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0
7.1 | Inicio: Commit inicial | 100% | 1 |  |  | 1
7.2 | Desarrollo | 100% | 2 |  |  | 1 | 1
7.3 | Testing | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 1
7.4 | Merge | 100% | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
8 | Requerimiento 4 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
8.1 | Inicio: Commit inicial | 100% | 1 |  |  | 1
8.2 | Desarrollo | 100% | 2 |  |  | 1 | 1
8.3 | Testing | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 1
8.4 | Merge | 100% | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
9 | Requerimiento 5 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
9.1 | Inicio: Commit inicial | 100% | 1 |  |  | 1
9.2 | Desarrollo | 100% | 2 |  |  | 1 | 1
9.3 | Testing | 100% | 2 |  |  |  | 1 | 1
9.4 | Merge | 100% | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
10 | Configuración fury | 100% | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
11 | Presentacion | 300% | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Endpoints Individual | 100% | 2 | [5 empty] | 1 | 1
| Porcentaje de Avance | 118.2%
| Requerimientos |  | Endpoints | Personas Asignadas
| Requerimiento 1 |  | 2 | 2 | Pedro | Jonathan
| Requerimiento 2 |  | 5 | 2 | Alexis | Cesar
| Requerimiento 3 |  | 2 | 1 | Francisco
| Requerimiento 4 |  | 1 | 1 | Mauricio
| Requerimiento 5 |  | 2 | 1 | Alvaro
[7 empty] | Base de Datos | Diagrama de Clases | Crear App / Spring Security
[7 empty] | Alvaro | Mauricio | Jonathan
[7 empty] | Alexis |  | Pedro
[7 empty] | Cesar |  | Francisco
2024-06-19
2024-07-09
PurchaseOrder
|  |  | Id | buyer | status | date | productsPurchaseOrder
|  |  | 1 | 1 | carrito | 2024-06-19
|  |  | PurchaseOrderProduct | [8 empty] | Orden
|  |  | Id | PurchaseOrder | Product | Quantity | [6 empty] | status | carrito
|  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | date | 2024-06-19
|  |  | 2 | 1 | 2 | 4 | [6 empty] | Productos | 1
|  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 2
[8 empty] | Id | PurchaseOrder | Product | Quantity
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 2
[8 empty] | 2 | 1 | 2 | 4
Product
|  |  | id | name | price | purchaseOrder
|  |  | 1 | Manzana | 10
|  |  | 2 | Pera | 10
|  |  | 3 | Platano | 10
Formulas:
Requerimientos = [Requerimientos, row above]+20